

## АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**



Об утверждении Дорожной карты

по обеспечению пожарной безопасности

Утвердить прилагаемую [Дорожную карту](https://adilet.zan.kz/rus/docs/R2100000187#z11) по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования на 2023 - 2027 годы (далее - Дорожная карта).

1. Ответственным за исполнение Дорожной карты:

* 1. Принять необходимые меры по реализации Дорожной карты.
	2. Представлять отчет по реализации Дорожной карты.

 2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в Информационном бюллетене «Надеждинский сельсовет» и подлежит размещению на сайте администрации Надеждинского сельсовета.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования О.А.Тимко

Разослано: администрации района, прокуратуре района, заявителю, в дело

**СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ**

Начальник отдела Глава муниципального образования

подполковник внутренней службы Надеждинский сельсовет

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Р.Р.Ишбульдин **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**О.А.Тимко

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

***Дорожная карта по обеспечению пожарной безопасности***

***и установке гидрантов на территории***

***МО Надеждинский сельсовет Саракташского района***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  | Сроки исполнения | Ответственный  |
| 1. | Проведение работ по установке светоотражающих указателей пожарных гидрантов | Сентябрь 2023 год | Глава сельсовета Тимко О.А. |
| 2. | Приобретение огнетушителей для объектов культуры и администрации сельсовета. | Сентябрь 2023 год | Глава сельсовета Тимко О.А. |
| 3 | Проведение инструктажей с населением по соблюдению правил пожарной безопасности на собрании граждан. | АпрельЕжегодно | Глава сельсовета Тимко О.А. Староста села Ващенко Н.А. |
| 4 | Раздача памяток по соблюдению правил пожарной безопасности. | Постоянно  | Глава сельсовета Тимко О.А. Староста села Ващенко Н.А. |
| 5 | Опашка территории поселения, лесных посадок, лесов. | Весна, лето ежегодно | Глава сельсовета Тимко О.А. |
| 6 | Проведение проверки, испытания, при необходимости текущего ремонта пожарных гидрантов. | Май, сентябрь Ежегодно | Глава сельсовета Тимко О.А. |
| 7 | Реализация проекта «Капитальный ремонт водозабора с. Яковлевка».  | Июнь 2024 | Глава сельсовета Тимко О.А. Староста села Ващенко Н.А.Председатель инициативной группы Федосеев Г.В. |
| 8. | Приобретение инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности | Апрель 2024 | Глава сельсовета Тимко О.А. |
| 9. | Установка дополнительного гидранта на водопроводных сетях в с. Яковлевка. | Июль 2024 | Глава сельсовета Тимко О.А. Староста села Ващенко Н.А. |
| 10 | Приобретение аппарата для обеспечения резервного водоснабжения  | 2025  | Глава сельсовета Тимко О.А. Староста села Ващенко Н.А. |
| 11. | Установка дополнительного гидранта на водопроводных сетях в с. Яковлевка. | Май 2025 | Глава сельсовета Тимко О.А. Староста села Ващенко Н.А. |
| 12. | Проведение работ по установке и восполнению утраченных светоотражающих указателей пожарных гидрантов | Ежегодно | Глава сельсовета Тимко О.А. Староста села Ващенко Н.А. |
| 13. | Установка дополнительного гидранта на водопроводных сетях в с. Яковлевка. | Май 2026 | Глава сельсовета Тимко О.А. Староста села Ващенко Н.А. |
| 14. | Приобретение инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности | Март 2026 | Глава сельсовета Тимко О.А. |
| 15. | Установка гидранта на водопроводных сетях в с. Яковлевка. | Май 2027 | Глава сельсовета Тимко О.А. Староста села Ващенко Н.А. |
| 16. | Промывка и наполнение пожарных резервуаров. | Ежегодно  | Глава сельсовета Тимко О.А. |
| 17. | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды | Ежегодно  | Глава сельсовета Тимко О.А. |